## LEEME
ID Documento | DPPD
Documentación de Procesos de Pruebas Dinámicas 1.1
Día | Autor | Comentario | Versión
2018-09-12 | J | Creación del documento | 1.0
2018-09-14 | G | Creación de test cases | 1.0
2018-09-14 | LP, J | Continuación de test cases | 1.0
2018-09-16 | G, LP, J | Revisión de pruebas y cambios en pestañas | 1.0
17/09/2018 | G, LP, J | Cambios | 1.0
21/10/2018 | LP, J | Nuevos requerimientos | 1.1
2018-11-21 | V | Nuevos requerimientos | 1.2
Introducción
La siguiente hoja de cálculo tiene como propósito dar al lector la información necesario con respecto a la documentación relacionada con los entregables de las pruebas dinámicas
Alcance
Lo que contendrá este documento son las siguientes secciones, además entre paréntesis cuadrados se escribirá su respectivo identificador, ya que la separación de pestañas corresponde a cada uno de los documentos ->[ECP] = Especificación de Casos de Prueba ->[EDP] = Especificación de Diseño de Pruebas ->[EPP] = Especificación de Procedimientos de Prueba ->[RDP] = Requerimientos de Datos de Prueba ->[RAP] = Requerimientos de Ambiente de Pruebas ->[REP] = Registro de Ejecución de Pruebas ->[IPI] = Informe de Pruebas de Incidencias
Referencias
No hay por el momento
Notaciones o convenciones
No hay por el momento
Glosario
N.A = No Aplica

## EDP
ID Documento | EDP
Especificación de Diseño de Prueba
Características del Sistema |  |  |  |  | Condiciones de la Prueba
ID | Objetivo | Prioridad | Estrategia Específica | Trazabilidad | ID | Descripción | Prioridad | Trazabilidad
FS-001 | Probar sesiones de usuario | Media | Se realizarán pruebas de caja negra para verificar las diferentes sesiones que tienen los dos usuarios | UR1, UR7, SR9 | CP-001 | Existencia de dos tipos de usuarios que puedan iniciar sesión correctamente en sus respectivos módulos | Media | UR1, UR7, SR9
FS-002 | Probar funciones de modificación en módulo administrador | Media | Se realizarán pruebas de caja negra y exploratorias en la sección de productos/categorías | UR8, UR9, SR3, SR10 | CP-002 | Probar capacidad de administradores de poder crear, modificar y eliminar productos y categorías | Media | UR8, SR3, SR10
FS-003 | Probar búsquedas y filtros en módulo usuario | Media | Se realizarán pruebas de caja negra y exploratorias con el fin de probar que las búsquedas y filtros funcionen correctamente en la interfaz del usuario cliente | UR4, UR6 | CP-003 | Probar la capacidad de la búsqueda por nombre, y el filtro por categorías | Media | UR4, UR6
FS-004 | Probar elementos visibles en la interfaz gráfica del módulo de usuario | Alta | Se realizará un walkthrough para visualizar que la interfaz de usuario tengo los elementos necesarios, como categorías, productos, filtros, búsqueda, inicio de sesión, registro | UR3, SR2, SR3, IR1 | CP-004 | Asegurarse que cada para cada producto se carguen correctamente todas sus elementos, tener el carrito siempre visible y la lista de categorías para poder escoger | Alta | UR3, SR2, SR3, IR1
FS-005 | Probar funciones de carrito y compra en el módulo de usuario | Alta | Se realizarán pruebas de caja negra y walkthrough para verificar que el carrito y hacer la compra funcione según lo solicitado por el cliente | UR2, SR4, SR5, SR7, SR8 | CP-005 | Asegurarse que los productos se agreguen correctamente al carrito tomando en cuenta la cantidad deseada y lo que haya en stock y que revise nuevamente al confirmar la compra | Alta | UR2, SR4, SR5, SR7, SR8
FS-006 | Probar funciones de comentarios y calificaciones | Alta | Se realizarán pruebas de caja negra y walkthrough para verificar que los comentarios y calificaciones se desplieguen y permitir comentar | UR09, UR10, UR11 | CP-005 | Asegurarse que los productos se agreguen correctamente al carrito tomando en cuenta la cantidad deseada y lo que haya en stock y que revise nuevamente al confirmar la compra | Alta | UR2, SR4, SR5, SR7, SR8
FS-007 | Probar las rutas del sistema | Alta | Se realizarán pruebas automáticas para verificar el correcto funcionamiento | NA | CP-006 | Asegurarse que el sistema direccione correctamente entre páginas | Alta | NA
FS-008 | Probar los métodos del modelo en Categoría y Producto | Alta | Pruebas unitarias | SR2,UR6 | CP-007 | Asegurarse que los procedimientos que llaman a la base retornen los productos o productos y/o categorías | Alta | SR2,UR6
FS-009 | Probar el correcto funcionamiento del inicio de sesión | Alta | Pruebas unitarias | SR9, UR1, UR7 | CP-008 | Asegurar el inicio de sesión de administradores y usuarios no administradores | Alta | SR9, UR1, UR7
FS-010 | Probar la creación, eliminación y edición de productos | Alta | Pruebas unitarias | UR8 | CP-009 | Asegurarse que el sistema pueda crear categorías, editarlas y eliminarlas | Alta | UR8
FS-011 | Correcto despliegue de los productos que pertenecen a una categoría en específico | Alta | Pruebas unitarias | UR6 | CP-010 | Asegurarse que los productos desplegados sean de la categoría correcta | Alta | UR8
FS-012 | Correcto despliegue de la información de un producto seleccionado | Alta | Pruebas unitarias | UR3 | CP-011 | Asegurarse que la información desplegada sea del producto correcto | Alta | UR3
FS-013 | Probar carrito | Alta | Pruebas unitarias | UR3 | CP-012 | Asegurarse que el carrito guarde productos | Alta | UR3
FS-013 | Comentar productos | Alta | Pruebas unitarias | UR3 | CP-013 | Asegurarse de poder comentar y calificar un producto | Alta | UR3
FS-014 | Responder comentarios | Alta | Pruebas unitarias | UR3 | CP-014 | Asegurarse de poder responder comentarios de productos | Alta | UR3
FS-015 | Crear nuevas tarjetas y registrarlas | Alta | Pruebas unitarias | UR3 | CP-015 | Asegurarse de asociar las tarjetas de los usuarios con ellos | Alta | UR3
FS-016 | Probar revisón de órdenes | Alta | Pruebas unitarias | UR13 | CP-016 | Asegurarse de poder visualizar las diferentes ordenes que tiene una persona | Alta | UR13

## ECP
ID Documento | ECP
Especificación de Casos de Prueba
ID | Objetivos | Prioridad | Trazabilidad | Precondiciones | Entradas | Resultados Esperado | Resultado Actual y Resultado de la Prueba
SPT-001 | Validar la información de usuario digitada para iniciar sesión | Alta | SR9 | El Usuario debe estar registrado en la base de datos Limpiar el caché del navegador | Correo: b@mail.com Contraseña: qwert123 | Datos verificados en la base de datos y el sitio muestra la sesión como iniciada. | Resultado actual igual al esperado
SPT-002 | Validar la información de administrador digitada para iniciar sesión | Alta | SR9 | El Administrador debe estar registrado en la base de datos Limpiar el caché del navegador | Correo: a@mail.com Contraseña: qwert123 | Datos verificados en la base de datos y el sitio muestra la sesión como iniciada. | Resultado actual igual al esperado
SPT-003 | Validar que un usuario no pueda entrar al módulo de administrador | Alta | UR7 | Limpiar caché del navegador | Correo: b@mail.com Contraseña: qwert123 | Acceso denegado al módulo administrador. | Resultado actual igual al esperado
SPT-004 | Negar inicio de sesión con datos erróneos | Alta | SR9 | Limpiar caché del navegador | Correo: b@mail.com Contraseña: | Datos incorrectos al verificar en la base de datos, debe mostrar mensaje al usuario indicando que no se pudo iniciar sesión. | Resultado actual igual al esperado
SPT-005 | Registro de un nuevo usuario al sistema | Alta | SR9 | Limpiar el caché del navegador | Correo: testmail@gmail.com Contraseña: 1234test OTROS DATOS | El ingreso del nuevo usuario es correcto y existe en la base de datos. | Resultado actual igual al esperado
SPT-006 | Revisar stock de producto a la hora de agregar al carrito para corroborar si hay suficiente stock para hacer la operación | Media | SR5 | Ninguna | Producto: Nintendo Switch Cantidad: 20 Precio: 299.00 | Al haber suficiente stock se agrega el producto al carrito y se agrega el 2 veces el precio total. | Resultado actual igual al esperado
SPT-007 | Evitar agregar al carrito cuando la cantidad supera el stock del producto indicado | Alta | SR5 | Ninguna | Producto: Nintendo Switch Cantidad: 20 Precio: 299.00 | Al revisar y ver que la cantidad es mayor que el stock, no se agrega el producto al carrito y se muestra un mensaje de error al usuario. | Pendiente, el carrito agrega sin importar la disponibilidad que haya
SPT-008 | Productos agregados al carrito se mantienen al iniciar sesión | Alta | SR4 | Limpiar el caché del navegador | Producto: Nintendo Switch Precio: 299.0 Cantidad: 20 Correo: qastore@gmail.com Contraseña: teSPTass1234 | Después de inicio correcto de sesión se debe ver el producto agregado en el carrito. | Resultado actual igual al esperado
SPT-009 | Crear nueva cuenta de usuario para realizar compras | Alta | UR1 | Limpiar caché del navegador | Nombre: Geovanny Apellido1: Astorga Apellido2: López Correo: geo21koh@gmail.com Contraseña: qastorepass | Al no tener el mismo correo registrado en la base de datos se debe crear el usuario correctamente. | Resultado actual igual al esperado
SPT-010 | Crear nueva cuenta de usuario con correo existente en la base de datos | Media | UR1 | Limpiar caché del navegador Realizar SPT-009 | Nombre: Eduardo Apellido1: Astorga Apellido2: López Correo: geo21koh@gmail.com Contraseña: qastorepass | El programa no debe crear una cuenta nueva al tener ya registrado el correo electrónico, debe mostrar un error al usuario diciendo esto. | Resultado actual igual al esperado
SPT-011 | Confirmar compra, calcular precio total y agregar a historial de compras | Alta | SR7 | Limpiar caché del Navegador Iniciar sesión con un usuario | Producto: Nintendo Switch, Beats by Dre, Cards Against Humanity Precio: 299.0, 299.95, 25.00 Cantidad: 2, 2, 3 | Se debe confirmar el pedido al tener suficiente stock disponible, se crea la orden en la base de datos. El total de la compra debe ser $1272.9 El usuario podrá visualizarlo desde el historial de compras. | Pendiente
SPT-012 | Registro de productos nuevos | Alta | UR8 | Iniciar sesión con un usuario administrador | Producto: Nintendo Switch Precio: 299.0 Cantidad: 20 | Se debe enviar un formulario para la creación y posteriormente redireccionar al index y debe desplegarse el nuevo producto | Resultado actual igual al esperado
SPT-013 | Edición de productos existentes | Media | UR8 | Iniciar sesión con un usuario administrador | Producto: Nintendo Switch Precio: 399.0 Cantidad: 20 | La página debe redireccionar al index y debe verse desplegado el producto con el nuevo precio | Resultado actual igual al esperado
SPT-014 | Borrado de productos existentes | Media | UR8 | Iniciar sesión con un usuario administrador | Producto: Nintendo Switch Precio: 399.0 Cantidad: 20 | La página debe desplegar un mensaje de alerta y si se hace clic en aceptar, el producto no debe desplegarse | Resultado actual igual al esperado
SPT-014 | Crear categorías | Alta | UR8 | Iniciar sesión con un usuario administrador | Nombre: Consolas Descripción: entretenimiento para toda la familia | La página debe redireccionar a la página de listado y dar un mensaje de éxito al agregar la categoría. | Resultado actual igual al esperado
SPT-015 | Edición de una categoría existente | Media | UR8 | Iniciar sesión con un usuario administrador | Nombre: TVs Descripción: pantallas de televisión de todos los tamaños | La página debe redireccionar al index y debe verse desplegado la nueva categoría con el estado de está. | Resultado actual igual al esperado
SPT-016 | Borrado de una categoría | Media | UR8 | Iniciar sesión con un usuario administrador | Nombre: TVs Descripción: pantallas de televisión de todos los tamaños | La página debe desplegar un mensaje de alerta y si se hace clic en aceptar, la categoría cambia su estado a 0 el cual indica que no está disponible la categoría. | Resultado actual igual al esperado
SPT-017 | Búsqueda de una categoría | Media | UR8 | Iniciar sesión con un usuario administrador | Nombre: Consolas | La página debe desplegar todas las coincidencias que se tengan con el nombre puesto. | Resultado actual igual al esperado
SPT-018 | Búsqueda de un producto | Media | SR2 | Iniciar sesión con un usuario | Nombre: Nintendo Swtich | La página debe desplegar todas las coincidencias que se tengan con el nombre puesto. | Resultado actual igual al esperado
SPT-019 | Ingreso a una vista de administrador siendo usuario cliente con url válido | Alta | UR7 | Limpiar caché del navegador | URL: localhost/admin/agregarCategoria | La página debe desplegar el login de administradores. | Resultado actual igual al esperado
SPT-020 | Ingreso a una vista de administrador con url no existente | Media | UR7 | Limpiar caché del navegador | URL: localhost/admin/mosquito | La página debe redireccionar a la página principal del dominio. | Resultado actual igual al esperado
SPT-021 | Registro de un nuevo usuario administrador | Alta | UR8 | Iniciar sesión con un usuario administrador | Correo: newadmintest@gmail.com Contraseña: newAdmin1234 | El nuevo administrador debe estar registrado en la base de datos. | Resultado actual igual al esperado
SPT-022 | Registro de un nuevo usuario con menos de 8 caracteres en la contraseña | Media | UR1 | Iniciar sesión con un usuario administrador | Correo: c@mail.com Contraseña: 1234 | Debe no permitir el registro al usuario ya que su contraseña tiene menos de 8 caracteres | Pendiente
SPT-023 | Registro de un nuevo usuario con más de 20 caracteres en la contraseña | Media | UR1 | Iniciar sesión con un usuario administrador | Correo: newadmintest@gmail.com Contraseña: newAdmin123456789012345 | no debe permitir el registro al usuario ya que su contraseña tiene más de 20 caracteres | Pendiente
SPT-024 | Registro de un nuevo usuario al sistema con un correo existente | Alta | UR1 | Limpiar el caché del navegador | Correo: c@mail.com Contraseña: 1234test OTROS DATOS | El sistema no debe permitir la creación de un nuevo usuario y debe desplegar un mensaje diciéndole esto al usuario | Resultado actual igual al esperado
SPT-025 | Registro de un nuevo usuario administrador con correo existente | Alta | UR1 | Iniciar sesión con un usuario administrador | Correo: newadmintest@gmail.com Contraseña: newAdmin1234 | El nuevo administrador debe estar registrado en la base de datos. | Resultado actual igual al esperado
SPT-026 | Búsqueda de productos que encuentre elementos que contengan las palabras digitadas | Baja | UR4 | Iniciar sesión con un usuario regular | Texto: lent | La búsqueda debe devolver como resultado el producto 'Lentes' encontrado en la base de datos | Resultado actual igual al esperado
SPT-027 | Búsqueda de productos que encuentre no encuentre palabras digitadas | Baja | UR4 | Iniciar sesión con un usuario regular | Texto: niteno | La Búsqueda no debe mostrar resultados | Resultado actual igual al esperado
SPT-028 | Filtrar productos por categorías al escoger una de la lista | Media | UR6 | Iniciar sesión con un usuario regular | Nombre de Categoría: Consolas | Debe desplegar el producto "Nintendo Switch" | Resultado actual igual al esperado
SPT-029 | Registrar una cuenta de usuario con contraseña en blanco | Alta | UR1 | Limpiar el caché del navegador | Nombre: Ana Correo: d@mail.com Contraseña: | No debe permitir la creación de una cuenta nueva | Pendiente
SPT-030 | Registrar una cuenta de usuario con el correo en blanco | Alta | UR1 | Limpiar el caché del navegador | Nombre: Ana Correo: Contraseña: teSPTass1234 | No debe permitir la creación de una cuenta nueva | Pendiente
SPT-031 | Registrar una cuenta con el nombre en blanco | Alta | UR1 | Limpiar el caché del navegador | Nombre: Correo: d@mail.com Contraseña: teSPTass1234 | No debe permitir la creación de una cuenta nueva | Pendiente
SPT-032 | Registrar una cuenta de administrador con contraseña en blanco | Alta | UR8 | Limpiar el caché del navegador | Nombre: María Correo: e@mail.com Contraseña: | No debe permitir la creación de una cuenta nueva | Resultado actual igual al esperado
SPT-033 | Registrar una cuenta de administrador con el correo en blanco | Alta | UR8 | Limpiar el caché del navegador | Nombre: María Correo: Contraseña: Adminpass1234 | No debe permitir la creación de una cuenta nueva | Resultado actual igual al esperado
SPT-034 | Registrar una cuenta de administrador con contraseña en blanco | Alta | UR8 | Limpiar el caché del navegador | Nombre: Correo: e@mail.com Contraseña: Adminpass1234 | No debe permitir la creación de una cuenta nueva | Resultado actual igual al esperado
SPT-035 | Búsqueda de Categorías en Módulo administrador | Media | UR8 | Iniciar sesión con un usuario administrador | Texto: Escue | Debe mostrar la categoría "Escuela" | Resultado actual igual al esperado
SPT-036 | Búsqueda de Artículos en Módulo Administrador | Media | UR8 | Iniciar sesión con un usuario administrador | Texto: The Last | Debe mostrar el producto "The Last of Us" | Resultado actual igual al esperado
SPT-037 | Asegurar sesiones individuales iniciando sesión con dos usuarios al mismo tiempo | Baja | UR11 | Limpiar el caché de los navegadores utilizados | Correos: b@mail.com, c@mail.com Contraseña: qwert123, 1234test | Las sesiones de cada usuario permanecen independientes entre sì y cerrar una sesión no cierra la sesión del otro usuario | Resultado actual igual al esperado
SPT-038 | Registro de un nuevo usuario administrador con correo existente | Alta | UR1 | Iniciar sesión con un usuario administrador | Correo: a@mail.com OTROS DATOS | No debe permitir la creación de una cuenta nueva | Resultado actual igual al esperado
SPT-039 | Cierre de sesión usuario | Medio | UR1 | Iniciar sesión con un usuario | Correo: b@mail.com Contraseña: qwert123 | Debe cerrar la sesiòn actual y presentar la opciòn de Iniciar Sesiòn o Registrarse | Resultado actual igual al esperado
SPT-040 | Cierre de sesión administrador | Alta | UR1 | Iniciar sesión con un usuario administrador | Correo: a@mail.com Contraseña: qwert123 | Debe cerrar la sesiòn actual y presentar la opciòn de Iniciar Sesiòn | Resultado actual igual al esperado
SPT-041 | Subir imágenes para productos y que solo acepte archivos de imágenes | Media | UR8 | Iniciar sesión con un usuario administrador | N.A. | Solo archivos ".png, .jpg y .jpeg" deben aparecer en las ventana de selección | Resultado actual igual al esperado
SPT-042 | Agregar caracteres a campos de Stock y Precio a la hora de agregar un producto | Media | UR8 | Iniciar sesión con un usuario administrador | Stock: 12a1 Precio: aaaaa | No debe permitir la creación de un producto nuevo | Resultado actual igual al esperado
SPT-043 | Usar más de 45 caracteres al nombrar un producto | Media | UR8 | Iniciar sesión con un usuario administrador | Nombre: holaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholahola | No debe permitir la creación de un producto nuevo | Resultado actual igual al esperado
SPT-044 | Usar más de 45 caracteres al nombrar una categoría | Media | UR8 | Iniciar sesión con un usuario administrador | Nombre: holaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholahola | No debe permitir la creación de una categoría nueva | Resultado actual igual al esperado
SPT-045 | Usar menos de 3 caracteres al nombrar un producto | Media | UR8 | Iniciar sesión con un usuario administrador | Nombre: ol | No debe permitir la creación de un producto nuevo | Resultado actual igual al esperado
SPT-046 | Usar menos de 3 caracteres al nombrar una categoría | Media | UR8 | Iniciar sesión con un usuario administrador | Nombre: ol | No debe permitir la creación de una categoría nueva | Resultado actual igual al esperado
SPT-047 | Usar más de 45 caracteres en el correo al crear un usuario | Media | UR8 | Iniciar sesión con un usuario administrador | Correo: holaholaholaholaholaholaholaholaholaholahola@mail.com | No debe permitir la creación de una cuenta nueva | Resultado actual igual al esperado
SPT-048 | Usar más de 45 caracteres en el nombre al crear un usuario | Media | UR8 | Iniciar sesión con un usuario administrador | Nombre: holaholaholaholaholaholaholaholaholaholaholahola | No debe permitir la creación de una cuenta nueva | Resultado actual igual al esperado
SPT-049 | Usar menos de 3 caracteres en el correo al crear un usuario | Media | UR8 | Iniciar sesión con un usuario administrador | Correo: ol | No debe permitir la creación de una cuenta nueva | Resultado actual igual al esperado
SPT-050 | Usar menos de 3 caracteres en el nombre al crear un usuario | Media | UR8 | Iniciar sesión con un usuario administrador | Nombre: ol | No debe permitir la creación de una cuenta nueva | Resultado actual igual al esperado
SPT-051 | Usar más de 200 caracteres en la descripción de un producto | Media | UR8 | Iniciar sesión con un usuario administrador | descripción: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. | No debe permitir la creación de un producto nuevo | Resultado actual igual al esperado
SPT-052 | Usar más de 200 caracteres en la descripción de una categoría | Media | UR8 | Iniciar sesión con un usuario administrador | descripción: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. | No debe permitir la creación de una categoría nueva | Resultado actual igual al esperado
SPT-053 | Crear categoría con nombre en blanco | Media | UR8 | Iniciar sesión con un usuario administrador | Nombre: descripción: Artículos para el hogar | No debe permitir la creación de una categoría nueva | Resultado actual igual al esperado
SPT-054 | Crear producto con nombre en blanco | Media | UR8 | Iniciar sesión con un usuario administrador | Correo: newadmintest@gmail.com Contraseña: newAdmin1234 | El nuevo administrador debe estar registrado en la base de datos. | Resultado actual igual al esperado
SPT-055 | Crear producto con descripción en blanco | Media | UR8 | Iniciar sesión con un usuario administrador | Correo: newadmintest@gmail.com Contraseña: newAdmin1234 | El nuevo administrador debe estar registrado en la base de datos. | Resultado actual igual al esperado
SPT-056 | Crear categoría con descripción en blanco | Media | UR8 | Iniciar sesión con un usuario administrador | Nombre: Hogar descripción: | No debe permitir la creación de una categoría nueva | Resultado actual igual al esperado
SPT-057 | Manejo de sesiones si se cae el servidor | Baja | SR1 | Iniciar sesión con un usuario administrador | Correo: b@mail.com Contraseña: qwert123 | La sesión activa se mantenga activa después de restaurar el servidor | Resultado actual igual al esperado
SPT-058 | Insertar un producto al carrito desde la página detallada del producto | Alta | SR5 | Iniciar sesión con un usuario cliente | clic en botón de agregar al carrito | Se inserta al carrito el producto correspondiente | Resultado actual igual al esperado
SPT-059 | Insertar una tarjeta al usuario cliente | Media | UR2 | Iniciar sesión con un usuario cliente | Nombre: Ana Rojas A. Número: 1234123412341234 CCV: 890 Fecha de Expiración: 06/2022 | Se agrega la tarjeta al usuario especificado | Resultado actual igual al esperado
SPT-060 | Insertar una tarjeta al usuario cliente con nombre en blanco | Baja | SR6 | Iniciar sesión con un usuario cliente | Nombre: Número: 1234123412341234 CCV: 890 Fecha de Vencimiento: 06/2022 | Se solicita rellenar el campo faltante y no se registra en la base de datos | Resultado actual igual al esperado
SPT-061 | Insertar una tarjeta al usuario cliente con número de tarjeta en blanco | Baja | SR6 | Iniciar sesión con un usuario cliente | Nombre: Ana Rojas A. Número: CCV: 890 Fecha de Vencimiento: 06/2022 | Se solicita rellenar el campo faltante y no se registra en la base de datos | Resultado actual igual al esperado
SPT-062 | Insertar una tarjeta al usuario cliente con código de seguridad en blanco | Baja | SR6 | Iniciar sesión con un usuario cliente | Nombre: Ana Rojas A. Número: 1234123412341234 CCV: Fecha de Vencimiento: 06/2022 | Se solicita rellenar el campo faltante y no se registra en la base de datos | Resultado actual igual al esperado
SPT-063 | Insertar una tarjeta al usuario cliente con fecha de vencimiento en blanco | Baja | SR6 | Iniciar sesión con un usuario cliente | Nombre: Ana Rojas A. Número: 1234123412341234 CCV: 890 Fecha de Vencimiento: | Se solicita rellenar el campo faltante y no se registra en la base de datos | Resultado actual igual al esperado
SPT-064 | Comprobación de datos del checkout | Media | UR5 | Iniciar sesión con un usuario cliente | Ninguna | Que el usuario verifique que su información de entrega este correcta | Resultado actual igual al esperado
SPT-065 | Carrito disponible sin inicio de sesión | Media | UR2 | Limpiar el caché del navegador | Ninguna | Carga el homepage y la opción de agregar al carrito está disponible | Resultado actual igual al esperado
SPT-066 | Darle clic a un producto muestra su información incluyendo precio y nombre | Media | UR3, IR1 | Ninguna | Ninguna | Carga la página del producto y se ve su nombre y precio | Resultado actual igual al esperado
SPT-067 | Lograr confirmación de orden | Media | UR5 | Iniciar sesión con un usuario cliente | Ninguna | Carga la página del producto y se ve su nombre y precio | Resultado actual igual al esperado
SPT-068 | Tener imágenes para cada producto | Media | SR3 | Ninguna | Ninguna | Carga la página de inicio donde se muestran las imágenes de cada producto y también en la página individual de cada producto | Resultado actual igual al esperado
SPT-069 | Mostrar cambios realizados por el administrador en el Módulo de usuarios | Alta | SR10 | Ninguna | Ninguna | Después de realizar SPT-014 se carga el homepage y debe mostrar la nueva categoría creada | Resultado actual igual al esperado
SPT-070 | Guardar compra en el historial de compras | Media | SR8 | Iniciar sesión con un usuario administrador | Ninguna | Al realizar una compra debe ser guardada y ser vista en el historial de compras | Resultado actual igual al esperado
SPT-071 | Insertar un producto al carrito desde la página de inicio | Alta | SR5 | Iniciar sesión con un usuario cliente | clic en botón de agregar al carrito | Se inserta al carrito el producto correspondiente | Resultado actual igual al esperado
SPT-072 | Eliminar un producto del carrito | Alta | SR5 | Iniciar sesión con un usuario cliente | clic en botón de eliminar producto en el carrito | Se elimina el producto correspondiente del carriro | Pendiente, elimina todo el carrito
SPT-073 | Verificar rutas del sistema | Baja | NA | Ninguna | Array con direcciones | Assert True a HTTP 200 y 302 | Resultado actual igual al esperado
SPT-074 | Verificar SP's de la BD | Baja | SR2, UR6, SR9 | Productos agregados Categorias agregadas | Ninguna | Assert Equals positivo | Algunos de los casos fallaron
SPT-074 | Verificar SP's de la BD | Baja | SR2, UR6, SR9 | Productos agregados Categorias agregadas | Ninguna | Assert Equals positivo | Fallido
SPT-075 | Agregar una calificación | Alta | UR9 | Usuario logueado Productos agregados | Ingresar calificación clic en botón de "Comentar y Calificar" | Crear una calificación | Resultado actual igual al esperado
SPT-076 | Agregar una comentario | Alta | UR10 | Usuario logueado Productos agregados | Ingresar calificación y comentario clic en botón de "Comentar y Calificar" | Crear una comentario | Resultado actual igual al esperado
SPT-077 | Dejar una calificación en blanco | Alta | UR9 | Usuario logueado Productos agregados | clic en botón de "Comentar y Calificar" | No permite subir calificación en blanco y aparece mensaje de petición | Resultado actual igual al esperado
SPT-078 | Dejar un comentario en blanco | Alta | UR10 | Usuario logueado Productos agregados | Ingresar calificación clic en botón de "Comentar y Calificar" | Se toma la calificación sin comentario | Resultado actual igual al esperado
SPT-079 | Dejar un comentario en blanco con más de 300 caracters | Alta | UR10 | Usuario logueado Productos agregados | Ingresar calificación y comentraio clic en botón de "Comentar y Calificar" | No se puede realizar y se despliega una alerta. | Resultado actual igual al esperado
SPT-080 | Responder un comentario | Alta | UR11 | Usuario logueado Productos agregados Producto con comentarios agregados | click en responder comentario | Se abre un textarea para insertar y se da en responder para guardar el comentario. Se despliega el comentario. | Pendiente
SPT-081 | Agregar nueva tarjeta | Alta | UR11 | Usuario logueado | click en métodos, agregar métodos | Guardado en la base de la tarjeta | Resultado actual igual al esperado
SPT-082 | Visualizar ordenes | Alta | UR13 | Usuario logueado, tener ordenes registradas | click en Mis órdenes | Se despliegan todas las órdenes del usuario, se verifica que hay como mínimo un "ver" | Resultado actual igual al esperado
SPT-083 | Filtrar productos por calificación | Alta | UR14 | Productos registrados y calificados | Buscar 'c' en barra de búsqueda, filtrar por calificación | El producto con mayor calificación pasa a ser el primero | Resultado actual igual al esperado

## EPP
ID Documento | EPP
Especificación de Procedimientos de Prueba
Conjuntos de Prueba |  |  |  | Procedimientos de Prueba
ID | Objetivo | Prioridad | Trazabilidad | ID | Objetivo | Prioridad | Puesta en Marcha | Casos de Prueba a ser Ejecutados | Trazabilidad
EPP-CP-001 | Agregar un producto/categoría/usuario | Alta | UR9 | EPP-PP-001 | Asegurarse que las funciones de agregar un producto se realicen correctamente y los nuevos productos queden guardados en la base de datos | Alta | Tener un usuario administrador creado. Tener la página de modificación de productos disponible | SPT-002 SPT-012 SPT-043 SPT-045 SPT-051 SPT-054 SPT-055 | UR9
EPP-CP-002 | Editar producto/categoría | Alta | UR9 | EPP-PP-002 | Modificar la información de un producto existente y que los cambios se vean reflejados en la base de datos | Alta | Tener un usuario administrador creado. Tener la página de modificación de productos disponible. Haber creado un producto anteriormente. | SPT-002 SPT-013 | UR9
EPP-CP-003 | Eliminar producto/categoría | Alta | UR9 | EPP-PP-003 | Eliminar un producto y que este no sea visible en el módulo de usuario | Alta | Tener un usuario administrador creado. Tener la página de modificación de productos disponible. Haber creado un producto anteriormente. | SPT-002 SPT-014 SPT-018 | UR9
EPP-CP-004 | Realizar compra | Alta | UR2 UR3 SR4 SR5 | EPP-PP-004 | Comprobar que todos los pasos que lleven a realizar una compra se ejecuten correctamente y que las verificaciones con el stock de producto se tomen en cuenta | Alta | Tener un usuario cliente creado. Funcionalidad del carrito disponible. Tener productos creados que puedan ser agregados a la compra. | SPT-065 SPT-001 SPT-018 STP-006 SPT-058 SPT-007 | UR2 UR3 SR4 SR5
EPP-CP-005 | Realizar pago | Alta | SR4 SR5 SR6 SR7 | EPP-PP-005 | Asegurarse que la información de pago se cargue correctamente y se presenten los productos de compra con el total para confirmar el proceso | Alta | Tener una tarjeta de crédito perteneciente al cliente registrada. Poder cargar todos los productos a comprar y su precio total. | SPT-001 SPT-006 SPT-063 | SR4 SR5 SR6 SR7
EPP-CP-006 | Factura | Alta | SR4 SR5 SR6 SR7 SR8 UR13 | EPP-PP-006 | Mostrar que al finalizar el proceso de compra se guarde la factura que verifica que la compra se realizó correctamente y se guarde en el historial del usuario | Alta | Realizar una compra. Que el cliente tenga acceso al historial de compras. | SPT-001 SPT-006 SPT-063 SPT-063 SPT-064 SPT-067 SPT-070 SPT-082 | SR4 SR5 SR6 SR7 SR8 UR13
EPP-CP-007 | Comentarios y Calificaciones | Alta | UR9 UR10 UR11 | EPP-PP-007 | Mostrar comentarios sobre el producto a todos los usuarios y también sus respectivas califaciones | Alta | Tener un usuario cliente creado. Tener comentarios y calificaciones agregadas a un producto correspondiente. Tener productos creados para verificar comentarios y calificaciones. | SPT-075 SPT-076 SPT-077 SPT-078 SPT-079 SPT-080 | UR9 UR10 UR11
EPP-CP-008 | Filtrar productos por calificación | Alta | UR14 | EPP-PP-008 | Los productos son ordenados de mayor a menor con respecto a las calificaciones obtenidas | Alta | Tener un usuario cliente creado. Tener calificaciones agregadas a un producto correspondiente. Tener productos creados para verificar el filtrado | SPT-075 SPT-076 SPT-077 SPT-078 SPT-079 SPT-080 SPT-083 | UR9 UR10 UR11 UR14

## RDP
ID Documento | RDP
Requerimientos de Datos de Prueba
ID | Descripción | Responsabilidad | Período necesitado | Reseteo | Archivar ¦ Eliminar | Estado de la Prueba | Descripción del estado de la prueba
RDP-001 | Un usuario administrador en la base de datos | Geovanny | Varios periodos | No | Archivar | Realizado | Se utilizó el usuario administrador
RDP-002 | Un usuario comprador en la base de datos | Geovanny | Varios periodos | No | Archivar | Realizado | Se utilizó el usuario comprador
RDP-003 | Se tuvieron 5 productos agregados a la base de datos | Luis Pablo | Varios periodos | No | Eliminar | Realizado | Se revisaron las consultas correspondientes a los productos
RDP-004 | Se tuvieron 5 categorías agregados a la base de datos | Luis Pablo | Varios periodos | No | Eliminar | Realizado | Se revisaron las consultas correspondientes a las categorías
RDP-005 | Se crearon las relaciones entre categorías y productos | Luis Pablo | Varios periodos | No | Eliminar | Realizado | Se revisó que los productos contengan categorías asociadas
RDP-006 | Se crearon 3 órdenes de compra | Geovanny | Único | No | Eliminar | Pendiente | No se pudo probar por falta de vista
RDP-007 | Se insertaron 3 tarjetas en la base de datos | Josué | Varios periodos | No | Archivar | Pendiente | No se pudo probar por falta de vista
RDP-008 | Se crean 2 carritos | Josué | Varios periodos | No | Eliminar | Pendiente | No se pudo probar por falta de vista
RDP-009 | Se estableció dos tipos de usuario, administrador y usuario cliente. | Luis Pablo | Varios periodos | No | Eliminar | Realizado | Se comprobaron con RDP-001 y RDP-002

## RAP
ID Documento | RAP
Requerimientos de Ambiente de Pruebas
ID | Descripción | Responsabilidad | Período necesitado | Estado del ambiente de pruebas | Descripción del estado del ambiente de pruebas
RAP-001 | Software - Mozilla firefox Quatum 62.0( 64 bits) | Luis Pablo | Permanente | Completado | Está instalado en las máquinas usadas para pruebas | quien lo hizo
RAP-002 | Software - Windows 10 Home single language 1803 | Luis Pablo | Permanente | Completado | Sistema operativo instalado en las máquinas para pruebas | Una vez, varias veces o permanente
RAP-003 | Software - XAMPP versión 7.2.9 | Luis Pablo | Permanente | Completado | Software instalado en las máquinas usadas para pruebas | Se completó o no
RAP-004 | Software - PHP 7.2.9 | Luis Pablo | Permanente | Completado | Lenguaje instalado en las máquinas usadas para pruebas | Se completó o no
RAP-004 | Software - MariaDB 10.1.35 [Fork de MySql] | Luis Pablo | Permanente | Completado | Motor de base de datos instalado en las máquinas usadas para pruebas | Se completó o no
RAP-005 | Software - Composer 1.7.2 | Luis Pablo | Permanente | Completado | Instalado para el uso de laravel y que este maneje las dependencias | Se completó o no
RAP-010 | Software - Google Chrome 68.0.3440.106 64 bits | Luis Pablo | Una vez | Completado | Instalado para visualización del sistema y sesiones | Se completó o no

## REP
ID Documento | REP
Registro de Ejecución de Pruebas
ID | Día | Descripción | Impacto
REP-001 | 2018-09-16 | Se realizaron los casos de pruebas definidos del SPT-001 al SPT-056 | Alto
REP-002 | 2018-09-16 | Se encontraron incidencias al realizar REP-001 | Alto
REP-003 | 2018-09-16 | Se realizan los cambios para las incidencias descritas en el IPI | Medio
REP-004 | 2018-09-17 | Se terminan de realizar las pruebas pertinentes | Alto
REP-005 | 2018-10-21 | Se terminan de realizar las pruebas automáticas pertinentes | Alto

## IPI
ID Documento | IPI
Informe de Pruebas de Incidencias
Fecha | Originador | Contexto | Severidad | Prioridad | Riesgo | Estatus de la Incidencia
2018-09-16 | Registro de usuario | Registro de usuario con menos de 8 caracteres resultó en un error en la página | Alta | Media | Alto | Resuelto
2018-09-16 | Validación de administrador | Usuario inicia sesión, ingresa a módulo administrador y el acceso es permitido | Media | Media | Media | Resuelto
2018-09-16 | Registro de usuario | Crea usuario con contraseña en blanco y correo en blanco que hace que pare de funcionar la página | Alta | Alta | Alta | Pendiente
2018-09-16 | Agregar y modificar productos | Error al subir imágenes, al escoger la imagen lo tomaba como no existente y no permitía la confirmación | Media | Media | Medio | Resuelto
2018-09-16 | Inicio de Sesión Administrador | Inicia sesión correctamente pero al acceder a alguna función muestra mensaje de acceso denegado | Media | Media | Medio | Resuelto
2018-09-16 | Insertar a la Base de Datos | Al agregar datos con más caracteres de los que se definieron en la base provoca un error que hace que la página pare de funcionar | Alta | Alta | Alto | Resuelto
2018-09-16 | Registro de Usuario | Acepta correos no válidos incluyendo un solo caracter | Media | Media | Medio | Resuelto
21/16/2018 | Verificaciones en agregar producto y agregar categoria | Acepta valores en blanco, no hace verificaciones | Alta | Alta | Medio | Pendiente
21/16/2018 | No se pueden responder comentarios | Responder un comentario de un producto especifico | Media | Alta | Medio | Pendiente